|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.2 | 20/12/2017 | Willyan, Jean | Atualização de datas |

### Objetivos deste documento

O dicionário da EAP serve como parte de um sistema de autorização de trabalho descrevendo para os integrantes da equipe cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP).

# Relação dos componentes da EAP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 1.1 | Gerencia [1] | 20/12/2017 | Willyan, Jean |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Durante o desenvolvimento de um sistema de software, no qual há a necessidade de elaborar o documento descrevendo o conjunto de requisitos do sistema de modo a informar tanto equipe de projeto quanto cliente. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Os artefatos que devem ser desenvolvidos são: objetivo do projeto, marcos, partes interessadas, premissas e riscos. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Revisão e Correção do Termo de Abertura | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Mal entendimento do escopo do projeto. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 15 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Definir Termo de Abertura, revisar e corrigir o termo de abertura. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 31/10/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 1.2 | Gerencia [2] | 20/12/2017 | Willyan, Jean |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Elaborar o Escopo, plano de gerenciamento de escopo, plano de gerenciamento de recurso humano e EAP. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Devem ser desenvolvidos os artefatos: Escopo, Plano de Gerenciamento de Escopo, Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos, EAP | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Revisão e correção dos documentos citados na descrição do pacote de trabalho. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 22 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar Escopo, Plano de Gerenciamento de Escopo, Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos, EAP | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 20/10/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 2.1 | Documento de Requisitos | 20/12/2017 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Durante o desenvolvimento de um sistema de software, no qual há a necessidade de elaborar o documento descrevendo o conjunto de requisitos do sistema de modo a informar tanto equipe de projeto quanto cliente, o que será implementado. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Os artefatos que devem ser desenvolvidos são: introdução e visão geral do documento, descrição de requisitos funcionais e não funcionais, escopo não contemplado e documentação de apoio. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Revisão e Correção do Documento de Requisitos . | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 8 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Definir documento de requisitos, revisar documentos de requisitos e corrigir documento de requisitos. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 05/10/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 2.2 | Caso de Uso | 20/12/2017 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Trabalhar com o desenvolvimento de software e iniciar a elaboração dos casos de uso. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Devem ser desenvolvidos os artefatos: Casos de uso Alto Nível e Expandido e Diagrama de Casos de uso. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Os Casos de Uso devem ser revisados e corrigidos. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 16 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar casos de uso (Alto nível e expandido), revisar Casos de uso, corrigir Casos de uso, Criar Diagrama de Casos de uso, revisar Diagrama de Casos de uso e corrigir Diagrama de Casos de uso. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 05/10/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 1.3.3 | Modelo Conceitual | 10/01/2016 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Devem ser desenvolvidos os artefatos: Modelo Conceitual. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Deve ser desenvolvidos os artefatos : Modelo Conceitual. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Revisão e correção do Modelo Conceitual | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas e a equipe de codificação. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Astah. | | | |
| **Duração** | | | |
| 22 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar Modelo Conceitual, Revisar Modelo Conceitual e Corrigir Modelo Conceitual. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 31/11/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 2.4 | Atividade SQA | 10/01/2016 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Verificar e validar documento feitos nesta fase do projeto. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Devem ser revisados todos os documento desta fase do projeto e para cada documento elaborar um relatório de erro caso necessário. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Revisão de todos os documentos elaborados. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 8 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar relatório de erros e revisar documentos produzidos. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 20/12/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 3;1 | Diagrama de Colaboração | 20/12/2017 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Descrever de uma maneira mais exemplificada, para entender como ocorrerá as funções do sistema. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Devem ser desenvolvidos os artefatos: Diagramas de Colaboração | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Os Diagramas de Colaboração devem ser revisado e corrigido | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Astah. | | | |
| **Duração** | | | |
| 16 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar Diagrama de Colaboração, Revisão do Diagrama de Colaboração, Corrigir Diagrama de Colaboração. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 23/11/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 3.2 | Diagrama de Classe | 20/12/2017 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Descrever de uma maneira mais exemplificada, para entender como ocorrerá as funções do sistema. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Devem ser desenvolvidos os artefatos: Diagrama de Classes. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Os Diagrama de Classes devem ser revisados e corrigidos. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas e a equipe de codificação. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Astah. | | | |
| **Duração** | | | |
| 19 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar Diagrama de Classe, Revisão do Diagrama de Classe, Corrigir Diagrama de Classe. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 27/12/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 3.3 | Implementação | 20/12/2017 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Desenvolvimento das interfaces e funcionalidades do sistema . | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Deve ser desenvolvida a implementação do sistema | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| A implementação deve ser revisada pela equipe SQA. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Qualidade dos artefatos não terem o nível esperado. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Ambiente de Desenvolvimento Java. | | | |
| **Duração** | | | |
| 30 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Implementar, Revisar a Implementação e Corrigir a Implementação. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 19/12/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 3.4 | Atividade SQA | 10/01/2016 | Willyan, Jean, Darlan e Pietro |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Verificar e validar documento feitos nesta fase do projeto. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Devem ser revisados todos os documento desta fase do projeto e para cada documento elaborar um relatório de erro caso necessário. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Revisão de todos os documentos elaborados. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Divergência do entendimento do escopo por parte dos analistas. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
|  | | | |
| **Duração** | | | |
| 8 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Criar relatório de erros e revisar documentos produzidos. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 20/12/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de Trabalho** | **Data da atualização** | **Organização/Pessoa Responsável** |
| 1.5 | Conclusão do Projeto | 10/01/2016 | Willyan, Jean |
| **Descrição do pacote de trabalho** | | | |
| Conclusão das fases principais do projeto. | | | |
| **Trabalho envolvido** | | | |
| Conclusão dos Diagramas, do Modelo Conceitual e da Implementação. | | | |
| **Critérios de aceitação** | | | |
| Os artefatos dessa fase devem ser aprovados após passarem pelos gerentes do projeto. | | | |
| **Riscos** | | | |
| -Prazo não ser respeitado.  -Qualidade dos artefatos não terem o nível esperado. | | | |
| **Recursos necessários** | | | |
| Astah e Ambiente de Desenvolvimento Java. | | | |
| **Duração** | | | |
| 30 dias. | | | |
| **Marcos do cronograma** | | | |
| Concluir Diagrama de Casos de Uso, Concluir Diagrama de Sequência, Concluir Modelo Conceitual, Concluir Diagrama de Colaboração, Concluir Diagrama de Classes e Concluir Implementação. | | | |
| **Custo** | | | |
|  | | | |
| **Data de entrega** | | | |
| 22/12/2017 | | | |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** | | | |
|  | | | |