Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 19/10/2017 | Módulo 2 | Darlan Murilo Nakamura de Araújo e Pietro Barcarollo Schiavinato |

Resumo do status

Nesta semana demos continuidade ao desenvolvimento dos documentos relacionados a análise e projeto. Foram finalizados os Casos de Uso de Alto Nível e Expandido pelos analistas e projetistas Jean e Kin. Novamente não houve a revisão do SQA sobre os documentos, os gerentes Pietro e Darlan começaram a fazer o trabalho da equipe de SQA (Felipe e Beatriz).

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Plano de Gerenciamento de Escopo | 100% | 28/09/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Casos de Uso Alto Nível | 100% | 05/10/2017 | Jean e Kin |  |
| Caso de Uso Expandido | 100% | 05/10/2017 | Jean e Kin |  |
| Revisão do Caso de Uso Alto Nível pelo SQA | 50% |  | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Revisão do Caso de Uso Expandido pelo SQA | 50% |  | Pietro Barcarollo Schiavinato |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Diagrama de Sequência | 0% | 23/10/2017 | Jean/Willyan |  |
| Análise do Diagrama de Sequência pelo SQA | 0% | 26/10/2017 | Beatriz e Felipe |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| SQA não analisou os documentos dentro do prazo | Beatriz e Felipe | 19/10/2017 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Os documentos foram elaborados dentro do prazo pelos analistas e projetistas mas o SQA não realizou seu trabalho analisando os documentos.