Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 30/11/2017 | Módulo 2 | Darlan Murilo Nakamura de Araújo e Pietro Barcarollo Schiavinato |

Resumo do status

Nesta semana demos continuidade ao desenvolvimento dos documentos relacionados a análise e projeto. Foi finalizado o Diagrama de Sequência pelos analistas e projetistas Jean e Kin. Novamente não houve a revisão do SQA sobre os documentos. Mesmo toda a equipe solicitando para que os mesmos fizessem a atividade de revisão, não obtemos sucesso.

Nesta semana foi retomado o desenvolvimento dos documentos na terça-feira pelos analistas e projetistas alegando que dedicaram os dias anteriores a atividades de graduação (provas e trabalhos). Foi conversado sobre o atraso e que retomaremos o tempo perdido para não atrasar os demais documentos depois do Diagrama de Colaboração.

Novamente não houve a revisão do SQA sobre o Diagrama de Sequência, foi cobrado tal atividade porém foi demonstrado falta de interesse pela equipe em desenvolver tal atividade.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Plano de Gerenciamento de Escopo | 100% | 28/09/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Casos de Uso Alto Nível | 100% | 05/10/2017 | Jean e Kin |  |
| Caso de Uso Expandido | 100% | 05/10/2017 | Jean e Kin |  |
| Revisão do Caso de Uso Alto Nível pelo SQA | 100% | 20/10/2017 | Darlan M. N. de Araújo |  |
| Revisão do Caso de Uso Expandido pelo SQA | 100% | 20/10/2017 | Pietro Barcarollo Schiavinato |  |
| Diagrama de Caso de Uso | 100% | 20/10/2017 | Jean e Willyan |  |
| Modelo Conceitual | 100% | 31/10/2017 | Jean e Willyan |  |
| Correção do Termo de Abetura | 100% | 31/10/2017 | Pietro e Darlan |  |
| Diagrama de  Sequência | 33,3% | 07/11/2017 | Jean/Willyan |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Diagrama de  Colaboração | 0% | 19/11/2017 | Jean/Willyan |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| SQA não analisou os documentos dentro do prazo | Beatriz e Felipe | 16/11/2017 |
| SQA não analisou o Diagrama de Sequência | Beatriz e Felipe | 16/11/2017 |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Foi verificado o atraso nos documentos na entrega do Diagrama de Colaboração, porém os analistas projetistas demonstraram interesse e já estão desenvolvendo o Diagrama de Colaboração e estão dispostos a retirar o atraso do projeto.

Referente a equipe de SQA (Felipe e Beatriz) foi identificado a falta de interesse em realizar as atividades do projeto e a atividade de SQA, como não está sendo realizada, está atrasando todo o projeto.