Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 17 de Novembro de 2017 | Módulo do Pagamento Online por Cartão | [Arthur Reis - Matheus Palmeira] |

Resumo do status

A equipe de analistas não colaborou muito com a elaboração dos Modelos Conceituais. Desenvolveram o modelo, a primeira versão, porém nos momentos após revisão e verificação do SQA não apareceram para aplicar as correções (versão 2.0) que por consequência foram feitas pelo gerente Matheus Palmeira.

Do demais documentos, estão pendentes ainda, a correção do Plano de Gerenciamento de ESCOPO e o Plano de Gerenciamento de RECURSOS HUMANOS, que serão corrigidos e reenviados em breve, mesmo com atraso. O modelo conceitual e demais documentos da fase de Análise/Elicitação estão considerados finais.   
  
O documento Diagrama de Sequência que dá início a próxima fase está em atraso e já foi cobrado o seu desenvolvimento. Porém não obtivemos atenção e resposta da equipe de analistas. Novamente, como medida de andamento do projeto, a gerência estará desenvolvendo.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Gerenciamento do Escopo | 100% | 28/09/2017 | Matheus Palmeira |  |
| Gerenciamento de Recursos Humanos | 100% | 28/09/2017 | Arthur Reis |  |
| Documentos de Casos de Uso Alto nível | 100% | 10/10/2017 | Beatriz Gonçalves | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados. |
| Documentos de Casos de Uso Expandido | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Diagrama de Casos de Uso | 100% | 10/10/2017 | Felipe Tanji | Ocorreu um atraso na entrega em relação aos prazos determinados |
| Modelo Conceitual | 100% | 17/11/2017 | Beatriz Gonçalves | Finalizado. |
|  |  |  |  |  |

Previsão de tarefas para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Modelo Conceitual | 100% | 31/10/17 | Beatriz/Felipe | Alteração da Data de Entrega do documento |
| Diagrama de Sequência | 0% | 09/11/17 | Beatriz/Felipe | Alteração na data de entrega do documento |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Não cumprimento de tarefas | Beatriz Gonçalves | 31/10/2017 |
| Não cumprimento de tarefas | Felipe Tanji | 31/10/2017 |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

Mais uma vez as entregas foram atrasadas. Realizamos as comunicações e cobranças necessárias para que o andamento não atrase mais, no entanto não tem sido efetivo.