## formulas (hidden)
Prioridades | Completo | Status | Cálculo Prioridade
1 | TRUE | 0.21898 | 1
2 | FALSE | 0 | 0.5
3 | TRUE | 0.072993 | 0.33333
4 | FALSE | 0 | 0.25
5 | TRUE | 0.043796 | 0.2
| FALSE | 0 | 1
| TRUE | 0.10949 | 0.5
| FALSE | 0 | 0.33333
| TRUE | 0.054745 | 0.25
| FALSE | 0 | 0.2
| FALSE | 0 | 0
| FALSE | 0 | 0
| FALSE | 0 | 0
| FALSE | 0 | 0
| FALSE | 0 | 0
50%

## Apresentação
Controle de Projetos
Acompanhamento de Projetos
Na primeira planilha você irá adicionar cada tarefa e acompanhar sua execução. Lembre-se de preencher somente os campos azuis claros e escrito preto. Os campos azuis com escrito branco são padrões e não devem ser modificados. Na segunda planilha, você poderá acompanhar a execução dos projetos, marcando o checkbox referente ao projeto concluído.

## Tarefas dos Projetos
TAREFAS POR PROJETO
Projeto 4
Nome do responsável: Darlan |  | Prazo final execução:
% conclusão | Fase / Andamento | Data de conclusão | Responsável
6 | Casos de Uso - Entrega p/ SQA | 2017-10-07 | Darlan e Pietro
12 | Caso de Uso - Entrega Final GitHub | 2017-10-10 | Matheus e Arthur
18 | Diagrama de Caso de Uso - Entrega p/ SQA | 2017-10-23 | Darlan e Pietro
25 | Diagrama de Caso de Uso - Entrega Final GitHub | 2017-10-25 | Matheus e Arthur
31 | Modelo Conceitual - Entrega p/ SQA | 2017-10-31 | Darlan e Pietro
37 | Modelo Conceitual - Entrega Final GitHub | 2017-11-03 | Matheus e Arthur
43 | Diagrama de Sequência - Entrega p/ SQA | 2017-11-09 | Darlan e Pietro
50 | Diagrama de Sequência - Entrega final GitHub | 2017-11-14 | Matheus e Arthur
56 | Diagrama de Colaboração - Entrega p/ SQA | 2017-11-23
62 | Diagrama de Colaboração - Entrega final GitHub | 2017-11-28
64 | Diagrama de Classe - Entrega p/ SQA | 2017-12-01 | Darlan e Pietro
75 | Diagrama de Classe - Entrega final GitHub | 2017-12-05 | Matheus e Arthur
81 | Codificação e Implementação - Entrega p/ SQA | 2017-12-14 | Beatriz e Felipe
87 | Codificação e Implementação - Testes SQA | 2017-12-19 | Matheus e Arthur
93 | Codificação e Implementação - Correções | 2017-12-22 | Beatriz e Felipe
100 | Versão Final | 2018-01-05 | Jean, William

## Gráfico
Lista de Tarefas
Item | Projeto | Prioridade | Completo
1 | Projeto 1 | 1
2 | Projeto 2 | 2
3 | Projeto 3 | 3
4 | Projeto 4 | 4
5 | Projeto 5 | 5
6 | Projeto 6 | 1
7 | Projeto 7 | 2
8 | Projeto 8 | 3
9 | Projeto 9 | 4
10 | Projeto 10 | 5
50%
Completo